**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**от 17.07.2015 г. № 69**

**с. Батманы**

**О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям**

**в реализации их полномочий при подготовке и проведении**

**муниципальных выборов**

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Ивановской области от 26.11.2009 №130-ОЗ «О муниципальных выборах» администрация Батмановского сельского **постановляет:**

1. Образовать на период подготовки и проведения выборов депутатов Совета Батмановского сельского поселения третьего созыва 13 сентября 2015 года рабочую группу по оказанию содействия избирательной комиссии в реализации их полномочий по организации подготовки и проведения указанных выборов (далее - рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы (Приложение №1).
3. Утвердить план организационно – технических мероприятий по оказанию содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года (далее - план мероприятий) (Приложение №2).
4. Предоставить на безвозмездной основе помещения для работы участковых избирательных комиссий до дня голосования, в день голосования (достаточная площадь с учетом числа участников, организаторов избирательного процесса, удобство для подхода граждан и подъезда транспорта, освещение, беспрепятственность доступа для инвалидов, возможность легкой погрузки (разгрузки) основного технологического оборудования, вентиляция, противопожарная безопасность, соблюдение санитарно-гигиенических норм) и для хранения избирательной документации (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации).

5. Оказать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение выполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

6. Предоставлять избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимые транспортные средства, средства связи и техническое оборудование (компьютер, принтер, копировальная техника).

7. При проведении голосования вне помещения для голосования предоставлять соответствующим избирательным комиссиям достаточное количество транспортных средств повышенной проходимости с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования.

8. Выделить специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов.

9. Обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями (пандусами, лупами), позволяющими инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права.

10. Определить помещения, пригодные для проведения публичных мероприятий в форме собраний и предоставляемые кандидатам.

11. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД РФ «Кинешемский» Пантелеева О.В. обеспечить:

 охрану общественного порядка и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета Батмановского сельского поселения третьего созыва;

охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, и по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке;

 принятие мер по пресечению незаконной агитационной деятельности, по предотвращению изготовления, распространения или размещения агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах, их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, а также источников их финансирования;

 принятие мер по пресечению экстремистской и незаконной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также незамедлительно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах.

 12. Просить начальника ОНД г.о. Кинешма и Кинешемского района УНД ГУ МЧС России по Ивановской области Мамхягова С.А. обеспечить контроль по соблюдению мер пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

13. Просить главного редактора газеты «Приволжская правда» Лебедева И.А. в порядке и сроках, установленных избирательным законодательством:

 предоставить бесплатные печатные площади избирательным комиссиям;

оказывать содействие избирательным комиссиям в публикации решений, итогов голосования и результатов выборов.

14. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения Блюдонову Е.В.

16. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кинешемского муниципального района [www.mrkineshma.ru](http://www.mrkineshma.ru) в разделе Батмановское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава Батмановского сельского поселения.

17. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава администрации

Батмановского сельского поселения В.Г. Петриков

Приложение №1
к постановлению администрации
Батмановского сельского поселения
от 17.07.2015 № 69

**СОСТАВ**
**Рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Совета Батмановского сельского поселения 13 сентября 2015 года**

1. Петриков В.Г. – глава администрации Батмановского сельского поселения

2. Блюдонова Е.В. – зам. главы администрации Батмановского сельского поселения

3. Морозова И.А. – директор МУ СКО Батмановского сельского поселения

4. Алексеева В.Б. – врач общей практики офиса ВОП с. Батманы

 Приложение №2
к постановлению администрации
Батмановского сельского поселения
от 17.07.2015 № 69

**ПЛАН**

**мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов 13 сентября 2015 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Органы и лица,реализующие мероприятиев соответствии с законодательством |
| 1. | Обеспечение предоставления избирательной комиссии необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательной комиссии.  | В 5-ти  дневный срок, если обращение получено за 5 и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днём голосования- немедленно. | администрация поселения  |
| 2. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами. | В соответствии с законодательством. | администрация поселения  |
| 3. | Оказание содействия организаторам публичных мероприятий в организации митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. | Весь период | администрация поселения |
| 6. | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов. | В течение 3 дней со дня их подачи | администрация поселения |
| 7. | Выделение  и оборудование на территории  избирательных участков специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов. | Не позднее 13 августа 2015 года | администрация поселения  |
| 8. | Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательной  комиссий, в т.ч. для хранения избирательной документации до передачи её в архив, либо до её уничтожения по истечении сроков хранения. | Весь период | администрация поселения  |
| 9. | Предоставление на безвозмездной основе помещений для голосования  | В соответствии с законодательством Российской Федерации | администрация поселения  |
| 10. | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе, охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования | Весь период | администрация поселения, Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кинешемский» |
| 11. | Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования иной избирательной документации | С момента их поступления | администрация поселения, Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кинешемский» |
| 12. | Оказание содействия избирательной комиссии в выполнении их заказов на изготовление избирательной документации по тарифам, установленным для организации, финансируемых за счёт средств соответствующих бюджетов | Весь период | администрация поселения |
| 13. | Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещении избирательной комиссии и помещении для голосования. | Весь период | администрация поселения, ОНД г.о. Кинешма и Кинешемского района УНД ГУ МЧС России по Ивановской области |
| 14. | Содействие в обеспечении избирательной комиссии средствами связи. | Весь период | администрация поселения |
| 15. | Обеспечение принятия мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных аудиовизуальных и иных  агитационных материалов и их изъятию, с установлением указанных материалов и источника их оплаты. Незамедлительной информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах. | Весь период | администрация поселения, Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кинешемский» |
| 16. | Предоставление избирательной комиссии на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования. | Весь период | администрация поселения |
| 17. | Оказание содействия избирательной комиссии в оповещении  избирателей о времени и месте голосования | Весь период | администрация поселения  |